«Утверждено»

Директор МАОУ-НОШ№5

___________Н.В.Рон

приказ № 01-09-55-03

от «31» августа 2018 г.

План – график мероприятий (дорожная карта)   по  введению ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

| № п/п | Направление деятельности | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организационное и нормативное обеспечение подготовки к введению ФГОС НОО ОВЗ | Подготовка нормативной базы школы, регламентирующей подготовку к введению ФГОС НОО ОВЗ | Август 2018 г. | Директор ОУ, зам. директора по УВР |
|  |  | Разработка и утверждение плана-графика введения и реализации ФГОС НОО ОВЗ | Август 2018 г. | Директор ОУ, зам. директора по УВР |
|  |  | Создание рабочей группы в ОУ по сопровождению внедрения ФГОС НОО ОВЗ | Август 2018г. | Директор ОУ, зам. директора по УВР |
|  |  | Мониторинг готовности школы к реализации ФГОС НОО ОВЗ | Август 2018 г. | Директор ОУ, зам. директора по УВР |
|  |  | Разработка необходимого учебно-методического оснащения процесса обучения с учетом рекомендаций, разработанных рабочей группой. | Август 2018 г. | Директор ОУ, зам. директора по УВР, рабочая группа по внедрению ФГОС НОО ОВЗ |
|  |  | Реализация адаптированной основной общеобразовательной программы образовательного учреждения, соответствующей требованиям ФГОС НОО ОВЗ. Изучение примерных адаптированных основных общеобразовательных программ, учебных планов | Сентябрь 2018 -2021 | Директор ОУ, зам. директора по УВР |
|  |  | Разработка рабочих программ по учебным предметам на основе примерных программ нового стандарта. | Июнь-август 2018-2021 | Учителя начальных классов |
|  |  | Анализ программного обеспечения и УМК на соответствие их требованиям их ФГОС НОО ОВЗ. Определение перечня учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС НОО ОВЗ. | Август 2018-2021. | Рабочая группа по внедрению ФГОС НОО, библиотекарь |
|  |  | Определение оптимальной для ОУ модели организации внеурочной деятельности. Разработка рабочих программ для занятий внеурочной деятельностью. | Сентябрь-декабрь 2018г. | Зам. директора по ВР |
|  |  | Информирование участников образовательного процесса и общественности по ключевым позициям введения ФГОС ОВЗ, включая публичный отчет | Сентябрь-декабрь 2018г. | Зам. директора по ВР |
| 3 | Методическое обеспечение подготовки к введению ФГОС ОВЗ | Разработка плана методической работы в школе, обеспечивающей внутришкольную подготовку педагогов к реализации ФГОС НОО ОВЗ по направлениям: - создание информационно-образовательной среды ОУ; - реализация системно-деятельностного подхода. | Апрель - май 2018-2021 | Зам. директора по УВР, руководители МО |
|  |  | Подготовка и участие в районных и городских семинарах, вебинарах по реализации ФГОС НОО ОВЗ | В течение года | Директор ОУ, зам. директора по УВР |
| 4 | Кадровое обеспечение | Создание плана-графика повышения квалификации для подготовки педагогических кадров ОУ к реализации ФГОС НОО ОВЗ . Организация поэтапного повышения квалификации | Сентябрь В течение года | Директор ОУ, зам. директора по УВР |
|  |  | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС НОО ОВЗ и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностные инструкции работников ОУ | Январь-май 2018г. | Директор ОУ, зам. директора по УВР Рабочая группа по внедрению ФГОС НОО |
|  |  | Разработка диагностического инструментария для выявления профессиональных затруднений педагогов в период введения ФГОС НОО ОВЗ. Проведение анкетирования | Январь-май 2018г. | Директор ОУ, зам. директора по УВР Рабочая группа по внедрению ФГОС НОО |
| 5 | Информационное обеспечение | Предоставление информации на сайте ОУ о реализации ФГОС НОО ОВЗ. | Сентябрь 2018-2021 | Директор ОУ, зам. директора по УВР |
|  |  | Организовать информационно-просветительскую работу среди родительской общественности о внедрении ФГОС НОО ОВЗ на общешкольных родительских собраниях. Информирование родителей об особенностях и перспективах обучения обучающихся с ОВЗ. | Ноябрь 2018-2021 | зам. директора по ВР, учителя начальных классов. |
|  |  | Совещание педагогов «Введение ФГОС обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». | Август 2018-2021 | Рабочая группа по введению ФГОС ОВЗ НОО |
| 6 | Материально-техническое обеспечение | Разработка и утверждение локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры ОУ с учётом требований к минимальной оснащенности учебного процесса (положение об учебном кабинете, здоровьесбережении учащихся начального звена, информационно-библиотечном обеспечении в соответствии с ФГОС НОО ОВЗ, о внеурочной и внеклассной деятельности на начальном этапе и т.д.) | Сентябрь 2018-2021 | Директор ОУ, зам. директора по УВР |
|  |  | Внести изменения и дополнения в разработанные локальные акты, регламентирующие установление заработной платы работников ОУ по внедрению в ФГОС НОО ОВЗ. | Август | Директор ОУ, зам. директора по УВР |
|  |  | Спроектировать предметно-пространственную среду для обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС НОО ОВЗ. | До 01.01.2019 г. | Директор ОУ, зам. директора по УВР |
|  |  | Приобретение методической литературы по ФГОС ОВЗ начального общего образования | 2018 – 2021 | Библиотекарь, учителя начальных классов |
|  |  | Обеспеченность педагогов и учащихся начальной школы учебно-методическими и информационными ресурсами: печатными и электронными носителями научно-методической, учебно-методической, психолого-педагогической информации, программно-методическими, инструктивно-методическими материалами, цифровыми образовательными ресурсами и т.д. | 2018 – 2021 | Библиотекарь, учителя начальных классов |